## 工程类项目申报基础信息采集表
工程类项目申报基础信息采集表-试行
项目发起单位名称： |  | 日期：
项目名称 |  | 项目地点
建设单位 |  | 设计单位
监理单位 |  | 结构类型
建筑面积（m2） |  | 层数（地上/地下）
投标项目合同范围 | （请依据甲方提供施工合同如实填写）
指定分包工程 | （如甲方合同中有明确，请依据甲方提供施工合同如实填写）
工期目标及奖罚条款 | （如甲方合同中有明确，请依据甲方提供施工合同如实填写）
质量标准及奖罚条款 | （如甲方合同中有明确，请依据甲方提供施工合同如实填写）
安全（文明）施工目标及奖罚条款 | （如甲方合同中有明确，请依据甲方提供施工合同如实填写）
工程款支付方式及结算 | （例:是否有预付款、进度款支付方式、结算方式、是否有以房抵款或者商票承兑等情况，请依据甲方提供施工合同如实填写。）
业主资信
其他

## 投标项目风险评估表
投标项目风险评估表-试行
项目名称: |  |  |  |  | 日期：
项 目 基 本 情 况
评估内容 |  | 风险程度 |  |  |  |  | 可采取的措施
|  | 低 |  | 中 |  | 高
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
一、商务及合同风险评估
1 | 发包人背景（如国有背景应低）
2 | 产权背景（如国有背景应低）
3 | 财经能力（如财政资金应低）
4 | 发包人人员态度、文化、手段及合作
5 | 如工程不能完成对企业的社会影响
6 | 合同无定量或要承包商算量的风险
7 | 合同蓝本采用风险
8 | 合同条文苛刻程度
9 | 履约保证金、保修金、延期罚款等
10 | 设计责任风险（如有设计应为高）
11 | 指定分包分供商/材料商管理风险
12 | 工程变更后处理风险
13 | 可索赔风险，包括工期等
14 | 被指定分包分供商/材料商索赔风险
15 | 结算风险
…
…
…
二、工程管理、进度、技术风险
1 | 对管理人员资质要求
2 | 对质量、安全、环保要求
3 | 工期是否合理
4 | 分期交工时，分段完工工期风险
5 | 需要特别技术的风险
6 | 施工现场及临时设施的风险
7 | 施工周边环境及布局存在的风险
8 | 项目验收时环境因素影响程度 （如地下连续墙、地库等）
9 | 现有地下设施的风险
10 | 斜坡、土壤、堤坝等风险
11 | 特殊建筑材料定货及规格风险
12 | 运输及场外制作的风险
13 | 施工图纸不齐引起的风险
14 | 工程完工交工前的成品保护风险
15 | 发包人对修补工作要求的风险
…
…
…
工程是否有条件建设为精品工程 |  | 可以□ |  | 一般□ |  | 可能性小□
综合性说明：
风险评估原则： 1、风险程度在90分以下可以接受（也可称为一般风险项目）； 2、风险程度在91～120时，为高风险项目应确定针对性的管理措施； 3、当风险程度高于120分时，为极高风险项目，企业要有充分的应对措施和预防方案，必要时应通报上级部门，进行风险防范论证。

## 工程项目成本测算
成本测算表-试行
项目名称： |  |  | 日期：
序号 | 费用名称 | 目标成本 | 计算方法 | 备注
一 | 直接工程费
1.1 | 劳务费 |  | 根据投标清单及施工项目测算 | 是否含小型机具及辅材
1.2 | 材料费 |  | 根据投标清单及施工项目测算 | 是否含辅材
1.3 | 机械费 |  | 根据投标清单及施工项目测算 | 是否含小型机具
1.4 | 专业分包费 |  | 根据投标清单及施工项目测算
二 | 措施费
2.1 | 临时设施费 |  | 根据投标清单及施工项目测算
2.2 | 脚手架及吊篮等技术措施费 |  | 根据投标清单及施工项目测算
2.3 | 成品保护费 |  | 计算式
2.4 | 二次搬运费 |  | 计算式
2.5 | 现场水电费 |  | 计算式
2.6 | 安全文明施工费 |  | 根据投标清单及施工项目测算
2.7 | 其它措施费
三 | 现场管理费
3.1 | 办公费
3.2 | 差旅及交通费
3.3 | 职工薪酬
3.4 | 通讯费
3.5 | 业务招待费
3.6 | 现场管理人员住宿费
3.7 | 检验检测费
3.8 | 其它现场管理费
四 | 其它费用
4.1 | 前期投标费 |  | 计算式
4.2 | 招投标服务费 |  | 计算式
4.3 | 办证费及其它规费等 |  | 计算式
4.4 | 设计费 |  | 计算式
4.5 | 资金占用成本费 |  | 如有请详列测算表
4.6 | 财务费用 |  | 计算式
五 | 总包管理费 |  | 如有请详列测算表
六 | 税金 |  | 计算式
七 | 测算成本合计 |  | （一）+（二）+（三）+(四) +(五)+（六）
八 | 预计合同内收入 |  | 不含暂列金额
九 | 预计合同内利润 |  | （八）-（七） | 利润率（ %）